## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 2 | SLP230202225840 | Proyecto de inversión | 998476.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998476.23, modificado:998476.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TIOAMEL, EN CALLE PRINCIPAL - 94051 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 94051 | S | 117 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA TIOAMEL, 79861 TIOAMEL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE INSURGENTES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TIOAMEL MUNIC, lon:-98.919257, lat:21.542028}} | 2023-05-16 | 2023-06-14 | 998476.23 | 998476.23 | 998476.23 | 678924.47 | 678924.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-26, contratista:GUILLERMO RAMIRO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:998476.23, importe_modificado:998476.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:476.0}} | {2225840/proyecto_INICIO, 2225840/proyecto_PROCESO, 2225840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202215862 | Proyecto de inversión | 1536417.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536417.61, modificado:1536417.61}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COXCATLÁN SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD COXCATLÁN, RIBERA DEL ARROYO LA CAROLINA - 23319 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 23319 | S | 137 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO BARRIO TEPETZINTLA - LOS LICHES BARRIO BARRIO LA CAROLINA, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AURELIO MANRIQUE Y , LOS TRABAJO SE REALIZARÁN SOBRE LA RIBERAL DEL ARROYO DEL BARRIO LA CAROLINA, lon:-98.89940033, lat:21.54187082}} | 2023-03-06 | 2023-06-03 | 1536417.61 | 1536417.61 | 1536417.61 | 982753.65 | 982753.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-06, contratista:CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1536417.61, importe_modificado:1536417.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.0}} | {2215862/proyecto_INICIO, 2215862/proyecto_PROCESO, 2215862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202214809 | Acción | 287100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287100.0, modificado:287100.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 1909 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 1909 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 287100 | 287100 | 287100 | 104400 | 104400 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COXCA/2023/FISM/ARRE-04, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:287100.0, importe_modificado:287100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.35}} | {2214809/proyecto_INICIO, 2214809/proyecto_PROCESO, 2214809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202225031 | Proyecto de inversión | 1499478.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499478.66, modificado:1499478.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD PETLACOYO, EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE CHAPULTEPEC - 87332 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 87332 | S | 140 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE CHAPULTEPEC RANCHERIA PETLACOYO, 79870 PETLACOYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LAS CALLES PRINCIPAL Y NIÑOS HEROES PETLACOYO MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P., A 6.7 , lon:-98.909196, lat:21.500039}} | 2023-04-21 | 2023-06-04 | 1499478.66 | 1499478.66 | 1499478.66 | 555055.58 | 555055.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-23, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1499478.66, importe_modificado:1499478.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}} | {2225031/proyecto_INICIO, 2225031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202215031 | Proyecto de inversión | 1498416.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498416.74, modificado:1498416.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD MAYTLA EL CIRUELO, EN CALLE PRINCIPAL - 8610 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 8610 | S | 109 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAYTLA EL CIRUELO - RANCHO COLALTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA MAYTLA EL CIRUELO, 79863 MAYTLA (EL CIRUELO), COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL CAM, lon:-98.903892, lat:21.554065}} | 2023-02-10 | 2023-03-11 | 1498416.74 | 1498416.74 | 1498416.74 | 1498416.74 | 1498416.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FISM/AD-01, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1498416.74, importe_modificado:1498416.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.0}} | {2215031/proyecto_INICIO, 2215031/proyecto_PROCESO, 2215031/proyecto_FIN, 2215031/proyecto_PROCESO, 2215031/proyecto_FIN, 2215031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202216106 | Proyecto de inversión | 241956.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241956.04, modificado:241956.04}} | MANTENIMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL AQUICHAL, LOCALIDAD TLAPANI AMAXAC - 24373 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 24373 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TLAPANI AMAXAC, 79870 TLAPANI, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA EL AQUICHAL EN LA LOCALIDAD TLAPANI AMAXAC COXCATLÁN S.L.P., lon:-98.896591, lat:21.504619}} | 2023-02-14 | 2023-03-15 | 241956.04 | 241956.04 | 241956.04 | 241956.04 | 241956.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-07, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:241956.04, importe_modificado:241956.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2216106/proyecto_INICIO, 2216106/proyecto_PROCESO, 2216106/proyecto_FIN, 2216106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202223920 | Proyecto de inversión | 186542.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186542.16, modificado:186542.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD MAYTLA EL CIRUELO - 77439 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta Estatal de Caminos | 77439 | S | 109 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.8, meta_modificada:158.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:CALLE CARRETERA COXCATLÁN - CARRIZOS RANCHERIA MAYTLA EL CIRUELO, 79860 MAYTLA (EL CIRUELO), COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICAN A 2.5 KM AL NORTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN , lon:-98.899566, lat:21.555729}} | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 186542.16 | 186542.16 | 186542.16 | 186542.16 | 186542.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-16, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:186542.16, importe_modificado:186542.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.8}} | {2223920/proyecto_INICIO, 2223920/proyecto_PROCESO, 2223920/proyecto_FIN, 2223920/proyecto_PROCESO, 2223920/proyecto_FIN, 2223920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202224561 | Proyecto de inversión | 997697.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997697.39, modificado:997697.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD RANCHO MOYOTLA - 81987 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 81987 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - SUCHIACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 7 RANCHERIA RANCHO MOYOTLA, 79864 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL CAMINO Q, lon:-98.91099, lat:21.51757}} | 2023-04-20 | 2023-05-29 | 997697.39 | 997697.39 | 997697.39 | 997697.39 | 997697.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-20, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:997697.39, importe_modificado:997697.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2224561/proyecto_INICIO, 2224561/proyecto_PROCESO, 2224561/proyecto_FIN, 2224561/proyecto_PROCESO, 2224561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202220722 | Proyecto de inversión | 857561.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857561.61, modificado:857561.61}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL AQUICHAL EN COXCATLÁN, COMUNIDAD CALMECAYO - 51215 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 51215 | S | 275 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA COMUNIDAD CALMECAYO, 79879 COMUNIDAD CALMECAYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PERO TOMANDO, lon:-98.872113, lat:21.52375}} | 2023-04-12 | 2023-05-11 | 857561.61 | 857561.61 | 857561.61 | 857561.61 | 857561.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-17, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:857561.61, importe_modificado:857561.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.0}} | {2220722/proyecto_INICIO, 2220722/proyecto_PROCESO, 2220722/proyecto_FIN, 2220722/proyecto_PROCESO, 2220722/proyecto_FIN, 2220722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202224631 | Proyecto de inversión | 1299977.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299977.18, modificado:1299977.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD PICHOLCO, EN CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE NIÑOS HÉROES - 84351 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 84351 | S | 89 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1161.5, meta_modificada:1161.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO COXCATLAN - PICHOLCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 2 RANCHERIA PICHOLCO, 79870 PICHOLCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE NIÑOS HÉROES, lon:-98.888573, lat:21.503277}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 1299977.18 | 1299977.18 | 1299977.18 | 1299977.18 | 1299977.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-21, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1299977.18, importe_modificado:1299977.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.5}} | {2224631/proyecto_INICIO, 2224631/proyecto_PROCESO, 2224631/proyecto_FIN, 2224631/proyecto_PROCESO, 2224631/proyecto_FIN, 2224631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202215067 | Proyecto de inversión | 498972.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498972.84, modificado:498972.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COXCATLÁN, DEL KM 1 MÁS 000 AL KM 6 MÁS 000, TRAMO BARRIO TEPETZINTLA DOS A COMUNIDAD CALMECAYO, LOCALIDAD BARRIO TEPETZINTLA DOS. - 9523 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 9523 | S | 62 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO COXCATLÁN - COMUNIDAD CALMECAYO KILÓMETRO 1 + 000 BARRIO BARRIO TEPETZINTLA, 79860 BARRIO TEPETZINTLA DOS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CARRETE, lon:-98.894009, lat:21.538085}} | 2023-02-10 | 2023-03-16 | 498972.84 | 498972.84 | 498972.84 | 498972.84 | 498972.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FISM/AD-05, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:498972.84, importe_modificado:498972.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2215067/proyecto_INICIO, 2215067/proyecto_PROCESO, 2215067/proyecto_FIN, 2215067/proyecto_PROCESO, 2215067/proyecto_FIN, 2215067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202220792 | Proyecto de inversión | 1002848.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002848.2, modificado:1002848.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COXCATLÁN - 51945 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 51945 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGITUD BARRIOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BLAS ESCONTRÍA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁ EN LAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DE COXC, lon:-98.905885, lat:21.540826}} | 2023-04-18 | 2023-05-07 | 1002848.2 | 1002848.2 | 1002848.2 | 1002848.2 | 1002848.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-18, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1002848.2, importe_modificado:1002848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1150.0}} | {2220792/proyecto_INICIO, 2220792/proyecto_PROCESO, 2220792/proyecto_FIN, 2220792/proyecto_PROCESO, 2220792/proyecto_FIN, 2220792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202224712 | Proyecto de inversión | 720069.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720069.22, modificado:720069.22}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD RANCHO COLALTITLA - 85016 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 85016 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO COXCATLAN - PIAXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA RANCHO COLALTITLA, 79861 RANCHO COLALTITLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE COXCATLÁ, lon:-98.925944, lat:21.551523}} | 2023-04-21 | 2023-05-10 | 720069.22 | 720069.22 | 720069.22 | 720069.22 | 720069.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-22, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:720069.22, importe_modificado:720069.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2224712/proyecto_FIN, 2224712/proyecto_INICIO, 2224712/proyecto_FIN, 2224712/proyecto_PROCESO, 2224712/proyecto_FIN, 2224712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202217725 | Proyecto de inversión | 1110721.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110721.14, modificado:1110721.14}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL AQUICHAL, LOCALIDAD PALO DE ROSA - 32930 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 32930 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO DE ROSA, 79879 PALO DE ROSA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PALO DE ROSA A COMUNIDAD CALMECAYO Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL CÁRCAMO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL AQUICHAL UBI, lon:-98.835166, lat:21.504478}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 1110721.14 | 1110721.14 | 1110721.14 | 1110721.14 | 1110721.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-08, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1110721.14, importe_modificado:1110721.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2217725/proyecto_INICIO, 2217725/proyecto_PROCESO, 2217725/proyecto_FIN, 2217725/proyecto_INICIO, 2217725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202218174 | Proyecto de inversión | 1497394.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497394.91, modificado:1497394.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TLAPANI, EN CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE HORACIO SÁNCHEZ UNZUETA - 35308 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 35308 | S | 151 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.5, meta_modificada:1365.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA TLAPANI, 79874 TLAPANI, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HORACIO SANCHEZ UNZUETA Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES Y HORACIO SÁNCHEZ UNZUETA DE LA LOCALIDAD DE TLAPA, lon:-98.884346, lat:21.549071}} | 2023-04-10 | 2023-05-24 | 1497394.91 | 1497394.91 | 1497394.91 | 1497394.91 | 1497394.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-10, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1497394.91, importe_modificado:1497394.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.5}} | {2218174/proyecto_INICIO, 2218174/proyecto_PROCESO, 2218174/proyecto_FIN, 2218174/proyecto_PROCESO, 2218174/proyecto_FIN, 2218174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202218419 | Proyecto de inversión | 1099976.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099976.43, modificado:1099976.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN, EN CALLE FRANCISCO I MADERO - 36765 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 36765 | S | 122 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.5, meta_modificada:1067.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:67, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN, 79870 AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE AJUATITLA S, lon:-98.890323, lat:21.497715}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 1099976.43 | 1099976.43 | 1099976.43 | 1099976.43 | 1099976.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-11, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1099976.43, importe_modificado:1099976.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.5}} | {2218419/proyecto_INICIO, 2218419/proyecto_FIN, 2218419/proyecto_PROCESO, 2218419/proyecto_FIN, 2218419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202218497 | Proyecto de inversión | 999782.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999782.39, modificado:999782.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TENEXO, EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 37099 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 37099 | S | 24 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.0, meta_modificada:983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:74, direccion:CALLE CAMINO SAN ANDRÉS TENEXO RANCHERIA TENEXO, 79871 TENEXO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TENEXO MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P. A 5.8 KM A, lon:-98.872312, lat:21.539105}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 999782.39 | 999782.39 | 999782.39 | 999782.39 | 999782.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-12, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:999782.39, importe_modificado:999782.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.0}} | {2218497/proyecto_INICIO, 2218497/proyecto_PROCESO, 2218497/proyecto_FIN, 2218497/proyecto_PROCESO, 2218497/proyecto_FIN, 2218497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202218075 | Proyecto de inversión | 997938.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997938.88, modificado:997938.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TLAPANI AMAXAC, EN CALLE PRINCIPAL - 34614 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 34614 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TLAPANI AMAXAC, 79870 TLAPANI, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLAPANI AMAXAC MUNICIPIO DE COXCATLÁN , lon:-98.896426, lat:21.504454}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 997938.88 | 997938.88 | 997938.88 | 997938.88 | 997938.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-09, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:997938.88, importe_modificado:997938.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.0}} | {2218075/proyecto_INICIO, 2218075/proyecto_FIN, 2218075/proyecto_PROCESO, 2218075/proyecto_FIN, 2218075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202220603 | Proyecto de inversión | 72334.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72334.73, modificado:72334.73}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COLALTITLA - 50367 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 50367 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO COXCATLAN - RANCHO COLALTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA COLALTITLA, 79861 COLALTITLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL PUNTO DONDE SE UBICA EL CÁRCAMO, lon:-98.91406, lat:21.555758}} | 2023-04-12 | 2023-04-18 | 72334.73 | 72334.73 | 72334.73 | 72334.73 | 72334.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-15, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:72334.73, importe_modificado:72334.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2220603/proyecto_INICIO, 2220603/proyecto_PROCESO, 2220603/proyecto_FIN, 2220603/proyecto_PROCESO, 2220603/proyecto_FIN, 2220603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202224156 | Proyecto de inversión | 989477.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989477.58, modificado:989477.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TLAXCO - 79022 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 79022 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5473.0, meta_modificada:5473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO COXCATLAN - HUEHUETLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 RANCHERIA TLAXCO, 79867 TLAXCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN UN CAMINO DE TERRACERÍA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE, lon:-98.956287, lat:21.525317}} | 2023-04-18 | 2023-05-17 | 989477.58 | 989477.58 | 989477.58 | 989477.58 | 989477.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-19, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:989477.58, importe_modificado:989477.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5473.0}} | {2224156/proyecto_INICIO, 2224156/proyecto_PROCESO, 2224156/proyecto_FIN, 2224156/proyecto_PROCESO, 2224156/proyecto_FIN, 2224156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | SLP230202220337 | Proyecto de inversión | 107249.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107249.8, modificado:107249.8}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD TLAXCO - 48546 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 48546 | S | 104 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO COXCATLAN - HUEHUETLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA TLAXCO, 79867 TLAXCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL PUNTO DONDE SE LOCALIZA EL CÁRCAMO DE BOMBEO A , lon:-98.950026, lat:21.524491}} | 2023-04-12 | 2023-04-18 | 107249.8 | 107249.8 | 107249.8 | 107249.8 | 107249.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2023/FAISMUN/AD-14, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:107249.8, importe_modificado:107249.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2220337/proyecto_INICIO, 2220337/proyecto_PROCESO, 2220337/proyecto_FIN, 2220337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SLP230202225840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998476.23 | 998476.23
SLP230202215862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1536417.61 | 1536417.61
SLP230202214809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287100 | 287100
SLP230202225031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499478.66 | 1499478.66
SLP230202215031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498416.74 | 1498416.74
SLP230202216106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241956.04 | 241956.04
SLP230202223920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186542.16 | 186542.16
SLP230202224561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997697.39 | 997697.39
SLP230202220722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857561.61 | 857561.61
SLP230202224631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299977.18 | 1299977.18
SLP230202215067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498972.84 | 498972.84
SLP230202220792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002848.2 | 1002848.2
SLP230202224712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720069.22 | 720069.22
SLP230202217725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110721.14 | 1110721.14
SLP230202218174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1497394.91 | 1497394.91
SLP230202218419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099976.43 | 1099976.43
SLP230202218497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999782.39 | 999782.39
SLP230202218075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997938.88 | 997938.88
SLP230202220603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72334.73 | 72334.73
SLP230202224156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989477.58 | 989477.58
SLP230202220337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107249.8 | 107249.8

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP230202225840 | Metros lineales | 680 | 680
SLP230202215862 | Metros lineales | 542 | 542
SLP230202214809 | Vehículos | 1 | 1
SLP230202225031 | Metros lineales | 808 | 808
SLP230202215031 | Metros Cuadrados | 1460 | 1460
SLP230202216106 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SLP230202223920 | Metros lineales | 158.8 | 158.8
SLP230202224561 | Metros lineales | 175 | 175
SLP230202220722 | Metros lineales | 595 | 595
SLP230202224631 | Metros Cuadrados | 1161.5 | 1161.5
SLP230202215067 | Kilómetro | 6 | 6
SLP230202220792 | Luminaria | 1150 | 1150
SLP230202224712 | Metros lineales | 2500 | 2500
SLP230202217725 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SLP230202218174 | Metros Cuadrados | 1365.5 | 1365.5
SLP230202218419 | Metros Cuadrados | 1067.5 | 1067.5
SLP230202218497 | Metros Cuadrados | 983 | 983
SLP230202218075 | Metros Cuadrados | 973 | 973
SLP230202220603 | Cárcamo(s) | 1 | 1
SLP230202224156 | Metros Cuadrados | 5473 | 5473
SLP230202220337 | Piezas | 2 | 2

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP230202225840 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tioamel | CALLE INSURGENTES RANCHERIA TIOAMEL, 79861 TIOAMEL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CALLE INSURGENTES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TIOAMEL MUNIC | -98.9193 | 21.542
SLP230202215862 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE CAMINO BARRIO TEPETZINTLA - LOS LICHES BARRIO BARRIO LA CAROLINA, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AURELIO MANRIQUE Y , LOS TRABAJO SE REALIZARÁN SOBRE LA RIBERAL DEL ARROYO DEL BARRIO LA CAROLINA | -98.8994 | 21.5419
SLP230202214809 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP230202225031 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Petlacoyo | CALLE CHAPULTEPEC RANCHERIA PETLACOYO, 79870 PETLACOYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LAS CALLES PRINCIPAL Y NIÑOS HEROES PETLACOYO MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P., A 6.7 | -98.9092 | 21.5
SLP230202215031 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Maytla (El Ciruelo) | TERRACERÍA TRAMO MAYTLA EL CIRUELO - RANCHO COLALTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA MAYTLA EL CIRUELO, 79863 MAYTLA (EL CIRUELO), COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL CAM | -98.9039 | 21.5541
SLP230202216106 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tlapani | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TLAPANI AMAXAC, 79870 TLAPANI, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA EL AQUICHAL EN LA LOCALIDAD TLAPANI AMAXAC COXCATLÁN S.L.P. | -98.8966 | 21.5046
SLP230202223920 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Maytla (El Ciruelo) | CALLE CARRETERA COXCATLÁN - CARRIZOS RANCHERIA MAYTLA EL CIRUELO, 79860 MAYTLA (EL CIRUELO), COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICAN A 2.5 KM AL NORTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN | -98.8996 | 21.5557
SLP230202224561 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Rancho Moyotla | CAMINO TRAMO AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - SUCHIACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 7 RANCHERIA RANCHO MOYOTLA, 79864 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL CAMINO Q | -98.911 | 21.5176
SLP230202220722 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Comunidad Calmecayo | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA COMUNIDAD CALMECAYO, 79879 COMUNIDAD CALMECAYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PERO TOMANDO | -98.8721 | 21.5237
SLP230202224631 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Picholco | TERRACERÍA TRAMO COXCATLAN - PICHOLCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 2 RANCHERIA PICHOLCO, 79870 PICHOLCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE NIÑOS HÉROES | -98.8886 | 21.5033
SLP230202215067 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio Tepetzintla Dos | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO COXCATLÁN - COMUNIDAD CALMECAYO KILÓMETRO 1 + 000 BARRIO BARRIO TEPETZINTLA, 79860 BARRIO TEPETZINTLA DOS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CARRETE | -98.894 | 21.5381
SLP230202220792 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CARLOS JONGITUD BARRIOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BLAS ESCONTRÍA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁ EN LAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DE COXC | -98.9059 | 21.5408
SLP230202224712 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Rancho Colaltitla | CAMINO TRAMO COXCATLAN - PIAXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA RANCHO COLALTITLA, 79861 RANCHO COLALTITLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE COXCATLÁ | -98.9259 | 21.5515
SLP230202217725 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Palo de Rosa | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO DE ROSA, 79879 PALO DE ROSA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PALO DE ROSA A COMUNIDAD CALMECAYO Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL CÁRCAMO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL AQUICHAL UBI | -98.8352 | 21.5045
SLP230202218174 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tlapani | CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA TLAPANI, 79874 TLAPANI, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE HORACIO SANCHEZ UNZUETA Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES Y HORACIO SÁNCHEZ UNZUETA DE LA LOCALIDAD DE TLAPA | -98.8843 | 21.5491
SLP230202218419 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajuatitla Segunda Sección | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN, 79870 AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE AJUATITLA S | -98.8903 | 21.4977
SLP230202218497 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tenexo | CALLE CAMINO SAN ANDRÉS TENEXO RANCHERIA TENEXO, 79871 TENEXO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TENEXO MUNICIPIO DE COXCATLÁN S.L.P. A 5.8 KM A | -98.8723 | 21.5391
SLP230202218075 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tlapani | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TLAPANI AMAXAC, 79870 TLAPANI, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLAPANI AMAXAC MUNICIPIO DE COXCATLÁN | -98.8964 | 21.5045
SLP230202220603 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Colaltitla | CAMINO TRAMO COXCATLAN - RANCHO COLALTITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA COLALTITLA, 79861 COLALTITLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL PUNTO DONDE SE UBICA EL CÁRCAMO | -98.9141 | 21.5558
SLP230202224156 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tlaxco | CAMINO TRAMO COXCATLAN - HUEHUETLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 RANCHERIA TLAXCO, 79867 TLAXCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN UN CAMINO DE TERRACERÍA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE | -98.9563 | 21.5253
SLP230202220337 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tlaxco | CAMINO TRAMO COXCATLAN - HUEHUETLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA TLAXCO, 79867 TLAXCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL PUNTO DONDE SE LOCALIZA EL CÁRCAMO DE BOMBEO A | -98.95 | 21.5245

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP230202225840 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-26 | GUILLERMO RAMIRO FIGUEROA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 998476.23 | 998476.23
SLP230202215862 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-06 | CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1536417.61 | 1536417.61
SLP230202214809 | Arrendamientos | COXCA/2023/FISM/ARRE-04 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 287100 | 287100.0
SLP230202225031 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-23 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1499478.66 | 1499478.66
SLP230202215031 | Obra | COXCA/2023/FISM/AD-01 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1498416.74 | 1498416.74
SLP230202216106 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-07 | JULIO VILLASANA MARTINEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 241956.04 | 241956.04
SLP230202223920 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-16 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 186542.16 | 186542.16
SLP230202224561 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-20 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 997697.39 | 997697.39
SLP230202220722 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-17 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 857561.61 | 857561.61
SLP230202224631 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-21 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1299977.18 | 1299977.18
SLP230202215067 | Obra | COXCA/2023/FISM/AD-05 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 498972.84 | 498972.84
SLP230202220792 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-18 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1002848.2 | 1002848.2
SLP230202224712 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-22 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 720069.22 | 720069.22
SLP230202217725 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-08 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1110721.14 | 1110721.14
SLP230202218174 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-10 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1497394.91 | 1497394.91
SLP230202218419 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-11 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1099976.43 | 1099976.43
SLP230202218497 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-12 | JULIO VILLASANA MARTINEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 999782.39 | 999782.39
SLP230202218075 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-09 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 997938.88 | 997938.88
SLP230202220603 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-15 | JULIO VILLASANA MARTINEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 72334.73 | 72334.73
SLP230202224156 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-19 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 989477.58 | 989477.58
SLP230202220337 | Obra | COXCA/2023/FAISMUN/AD-14 | JULIO VILLASANA MARTINEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 107249.8 | 107249.8

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP230202225840 | 2023 | 2 | Metros lineales | 680 | 680 | 476 | 70
SLP230202215862 | 2023 | 2 | Metros lineales | 542 | 542 | 417 | 76.9373
SLP230202214809 | 2023 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0.35 | 35
SLP230202225031 | 2023 | 2 | Metros lineales | 808 | 808 | 566 | 70.0495
SLP230202215031 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1460 | 1460 | 1460 | 100
SLP230202216106 | 2023 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230202223920 | 2023 | 2 | Metros lineales | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 100
SLP230202224561 | 2023 | 2 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
SLP230202220722 | 2023 | 2 | Metros lineales | 595 | 595 | 595 | 100
SLP230202224631 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1161.5 | 1161.5 | 1161.5 | 100
SLP230202215067 | 2023 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
SLP230202220792 | 2023 | 2 | Luminaria | 1150 | 1150 | 1150 | 100
SLP230202224712 | 2023 | 2 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
SLP230202217725 | 2023 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230202218174 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1365.5 | 1365.5 | 1365.5 | 100
SLP230202218419 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 1067.5 | 1067.5 | 1067.5 | 100
SLP230202218497 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 983 | 983 | 983 | 100
SLP230202218075 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 973 | 973 | 973 | 100
SLP230202220603 | 2023 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP230202224156 | 2023 | 2 | Metros Cuadrados | 5473 | 5473 | 5473 | 100
SLP230202220337 | 2023 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".