## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVS_REVISION
2022 | 4 | SLP220202081119 | Proyecto de inversión | 517608.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517608.63, modificado:517608.63}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TAMPUCHÓN, BARRIO ACAYO - 86463 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 86463 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:CALLE ACAYO RANCHERIA TAMPUCHÓN, 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COXCATLÁN - TAMPUCHÓN Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN EL BARRIO ACAYO SOBRE EL CAMINO COXCATLÁNTAMPUCHÓN, EN LA LOCALIDAD DE, lon:-98.951967, lat:21.511466}} | 2022-05-10 | 2022-07-08 | 517608.63 | 517608.63 | 517608.63 | 517608.63 | 517608.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-21, contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:517608.63, importe_modificado:517608.63}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:9.0}} | {2081119/proyecto_PROCESO, 2081119/proyecto_INICIO, 2081119/proyecto_PROCESO, 2081119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220302113402 | Proyecto de inversión | 152549.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152549.36, modificado:152549.36}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD SAN BERNAL - 133575 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 133575 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:CALLE SAN BERNAL - IXTIAMEL RANCHERIA SAN BERNAL, 79871 SAN BERNAL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA CALLE SAN BERNAL IXTIAMEL Y TERRACERIAS SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNAL MUNI, lon:-98.89436, lat:21.518274}} | 2022-06-22 | 2022-07-06 | 152549.36 | 152549.36 | 152549.36 | 152549.36 | 152549.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-27, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:152549.36, importe_modificado:152549.36}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:30.0}} | {2113402/proyecto_PROCESO, 2113402/proyecto_FIN, 2113402/proyecto_INICIO, 2113402/proyecto_FIN, 2113402/proyecto_INICIO, 2113402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402168625 | Proyecto de inversión | 299796.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299796.28, modificado:299796.28}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUANITO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD EL ZAPOTE - 286576 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 286576 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO COXCATLAN - HUEHUETLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERIA EL ZAPOTE, 79867 EL ZAPOTE, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y BOMBEO EN LA LOCA, lon:-98.928711, lat:21.529208}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 299796.28 | 299796.28 | 299796.28 | 299796.28 | 299796.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-50, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:299796.28, importe_modificado:299796.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2168625/proyecto_INICIO, 2168625/proyecto_FIN, 2168625/proyecto_INICIO, 2168625/proyecto_PROCESO, 2168625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402183659 | Acción | 54137.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54137.2, modificado:54137.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 347904 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 347904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 54137.2 | 54137.2 | 54137.2 | 54137.2 | 54137.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/SERV-48, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:54137.2, importe_modificado:54137.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2183659/proyecto_INICIO, 2183659/proyecto_FIN, 2183659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220202081097 | Proyecto de inversión | 810238.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810238.83, modificado:810238.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COAMILA - 86372 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 86372 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA COAMILA, 79878 COAMILA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COXCATLÁN - AXTLA Y , LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN EN LA CALLE REFORMA PARALELA A LA CARRETERA COXCATLÁN AXTLA EN LA LOCALIDAD DE COAMILA, MU, lon:-98.909889, lat:21.491139}} | 2022-05-10 | 2022-07-08 | 810238.83 | 810238.83 | 810238.83 | 810238.83 | 810238.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-20, contratista:MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:810238.83, importe_modificado:810238.83}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:9.0}} | {2081097/proyecto_INICIO, 2081097/proyecto_PROCESO, 2081097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402159170 | Proyecto de inversión | 441290.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441290.3, modificado:441290.3}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TAZÁQUIL, BARRIO OLIMPA - 236518 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 236518 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TAZAQUIL, 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN PIRNCIPALMENTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO OLIMPA Y EN RAMALES SIN NOMBRE EN EL BARRIO OLIMPA EN LA , lon:-98.94422, lat:21.494377}} | 2022-09-15 | 2022-10-14 | 441290.3 | 441290.3 | 441290.3 | 441290.3 | 441290.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-39, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:441290.3, importe_modificado:441290.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2159170/proyecto_INICIO, 2159170/proyecto_PROCESO, 2159170/proyecto_INICIO, 2159170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402159469 | Proyecto de inversión | 1399067.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399067.16, modificado:1399067.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COMUNIDAD TEPETZINTLA - 237926 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 237926 | S | 77 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO COXCATLAN - EL SABINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA COMUNIDAD TEPETZINTLA, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AURELIO MANRIQUE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL CAMIN, lon:-98.897485, lat:21.541992}} | 2022-09-15 | 2022-10-24 | 1399067.16 | 1399067.16 | 1399067.16 | 1399067.16 | 1399067.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-40, contratista:HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1399067.16, importe_modificado:1399067.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2159469/proyecto_PROCESO, 2159469/proyecto_INICIO, 2159469/proyecto_FIN, 2159469/proyecto_PROCESO, 2159469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402169120 | Proyecto de inversión | 1293436.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293436.33, modificado:1293436.33}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLAN, LOCALIDAD BARRIO BARRIO PACULA - 289523 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 289523 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:82, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO BARRIO PACULA, 79860 BARRIO PACULA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO COXCATLÁN LOS CARRIZOS EN EL BARRIO PACULA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-98.900206, lat:21.544253}} | 2022-09-14 | 2022-11-12 | 1293436.33 | 1293436.33 | 1293436.33 | 1293436.33 | 1293436.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-45, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1293436.33, importe_modificado:1293436.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2169120/proyecto_INICIO, 2169120/proyecto_FIN, 2169120/proyecto_PROCESO, 2169120/proyecto_FIN, 2169120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402177947 | Proyecto de inversión | 1398089.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398089.88, modificado:1398089.88}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COXCATLÁN. RIBERA DEL ARROYO LA CAROLINA - 330126 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 330126 | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.3, meta_modificada:350.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES BARRIO LA CAROLINA, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AURELIO MANRIQUE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN PRINCIPALMENTE SOBRE LA RIVERA DEL ARROYO DEL BARRIO LA CAROLINA PARTIEND, lon:-98.902096, lat:21.541292}} | 2022-11-14 | 2022-12-28 | 1398089.88 | 1398089.88 | 1398089.88 | 1398089.88 | 1398089.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-54, contratista:CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1398089.88, importe_modificado:1398089.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.3}} | {2177947/proyecto_INICIO, 2177947/proyecto_PROCESO, 2177947/proyecto_FIN, 2177947/proyecto_INICIO, 2177947/proyecto_PROCESO, 2177947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402183640 | Acción | 55448 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55448.0, modificado:55448.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 347860 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 347860 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 55448 | 55448 | 55448 | 55448 | 55448 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/SERV-47, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:55448.0, importe_modificado:55448.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2183640/proyecto_FIN, 2183640/proyecto_INICIO, 2183640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402187533 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:235219.27}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COMUNIDAD CALMECAYO - 359877 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 359877 | S | 287 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:PEATONAL ARROYUELO RANCHERIA COMUNIDAD CALMECAYO, 79879 COMUNIDAD CALMECAYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EL PUNTO DE UBICACIÓN DEL POZO PROFUNDO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS ES, lon:-98.87498367, lat:21.52737}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 235219.27 | 235219.27 | 235219.27 | 235219.27 | 235219.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-53, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:235219.27, importe_modificado:235219.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2187533/proyecto_FIN, 2187533/proyecto_INICIO, 2187533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220202071664 | Acción | 287100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287100.0, modificado:287100.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 32453 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 32453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2022-02-16 | 2022-12-31 | 287100 | 287100 | 287100 | 287100 | 287100 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/ARRE-01, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:287100.0, importe_modificado:287100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2071664/proyecto_INICIO, 2071664/proyecto_PROCESO, 2071664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220302113501 | Proyecto de inversión | 740920.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740920.68, modificado:895087.42}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COXCATLÁN, BARRIO LA CAROLINA - 134055 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 134055 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AURELIO MANRIQUE BARRIO LA CAROLINA, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN BARRIO LA CAROLINA SOBRE LA CALLE AURELIO MANRIQUE DESDE EL ENTRONQUE , lon:-98.901689, lat:21.54028}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 895087.42 | 895087.42 | 895087.42 | 895087.42 | 895087.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-29, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:740920.68, importe_modificado:895087.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {2113501/proyecto_INICIO, 2113501/proyecto_PROCESO, 2113501/proyecto_FIN, 2113501/proyecto_PROCESO, 2113501/proyecto_FIN, 2113501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402159674 | Proyecto de inversión | 1438209.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438209.25, modificado:1438209.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, BARRIO POZO PETROLERO - 238951 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 238951 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO COXCATLAN - BARRIO PETROLERO, TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 200 BARRIO POZO PETROLERO, 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REA, lon:-98.93036563, lat:21.46963706}} | 2022-09-23 | 2022-11-21 | 1438209.25 | 1438209.25 | 1438209.25 | 1438209.25 | 1438209.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-41, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1438209.25, importe_modificado:1438209.25}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:16.0}} | {2159674/proyecto_PROCESO, 2159674/proyecto_FIN, 2159674/proyecto_INICIO, 2159674/proyecto_FIN, 2159674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402159822 | Proyecto de inversión | 855057.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855057.34, modificado:855057.34}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - 240156 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 240156 | S | 249 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.0, meta_modificada:766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, 79864 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 4.0 KM AL SURESTE DESDE LA ZO, lon:-98.91092, lat:21.516264}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 855057.34 | 855057.34 | 855057.34 | 855057.34 | 855057.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-42, contratista:PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:855057.34, importe_modificado:855057.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:766.0}} | {2159822/proyecto_INICIO, 2159822/proyecto_FIN, 2159822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402172731 | Acción | 104400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 306893 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 306893 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:104400.0, importe_modificado:104400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2172731/proyecto_FIN, 2172731/proyecto_INICIO, 2172731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402185403 | Proyecto de inversión | 11598908.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9598908.93, modificado:9598908.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE 2.3 KM DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA, TRAMO COXCATLAN A AXTLA DE TERRAZAS, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 13 MAS 900, SUB TRAMO CRUCERO DE TEPOTZOAPA A SAN FRANCISCO DEL KM 11 MAS 600 AL KM 13 MAS 900, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, SLP. - 353010 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas | 353010 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE XX TRAMO COXCATLÁN - AXTLA KILÓMETRO 11 + 600 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 79878 SAN FRANCISCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CRUCERO DE TEPOTZUAPA Y CAMINO BARRIO CUAYO AXTLA, LOS TRABAJOS SE E, lon:-98.90681504, lat:21.48671054}} | 2022-03-08 | 2022-08-23 | 11598908.93 | 11598908.93 | 11598908.93 | 11598908.93 | 11598908.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESORE-FISE-UAJ-013-2022, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, monto:1.159890893E7, importe_modificado:1.159890893E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2185403/proyecto_PROCESO, 2185403/proyecto_FIN, 2185403/proyecto_PROCESO, 2185403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402183702 | Acción | 51991.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51991.2, modificado:51991.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 348072 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 348072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 51991.2 | 51991.2 | 51991.2 | 51991.2 | 51991.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/SERV-49, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:51991.2, importe_modificado:51991.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2183702/proyecto_FIN, 2183702/proyecto_PROCESO, 2183702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402183712 | Acción | 54462 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54462.0, modificado:54462.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 348111 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 348111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 54462 | 54462 | 54462 | 54462 | 54462 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/SERV-50, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:54462.0, importe_modificado:54462.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2183712/proyecto_INICIO, 2183712/proyecto_FIN, 2183712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220202080633 | Proyecto de inversión | 799258.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799258.78, modificado:1118436.05}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COXCATLÁN - 83992 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 83992 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDADOR MERCADO - UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE AMADO NERVO, LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE EL ANDADOR O ACCESO AL MERCADO MUNICIPAL , lon:-98.902799, lat:21.541605}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1118436.05 | 1118436.05 | 1118436.05 | 1118436.05 | 1118436.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-16, contratista:MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:799258.78, importe_modificado:799258.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.0}} | {2080633/proyecto_INICIO, 2080633/proyecto_PROCESO, 2080633/proyecto_INICIO, 2080633/proyecto_PROCESO, 2080633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402160281 | Proyecto de inversión | 249902.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249902.98, modificado:249902.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD XOCOYO - 242652 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 242652 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO COXCATLAN - XOCOYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 6 RANCHERIA XOCOYO, 79879 XOCOYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE CONDUCE DE EJIDO LAS MESAS , lon:-98.8615, lat:21.531124}} | 2022-10-14 | 2022-11-02 | 249902.98 | 249902.98 | 249902.98 | 249902.98 | 249902.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-47, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:249902.98, importe_modificado:249902.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {2160281/proyecto_FIN, 2160281/proyecto_INICIO, 2160281/proyecto_PROCESO, 2160281/proyecto_INICIO, 2160281/proyecto_PROCESO, 2160281/proyecto_FIN, 2160281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402187404 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:259949.32}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD EJIDO CALMECAYO - 359442 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 359442 | S | 176 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO CALMECAYO - LA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO EJIDO CALMECAYO, 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CAMINO A POCHOTITLA Y , EL PUNTO DE UBICACIÓN DEL P, lon:-98.87097788, lat:21.5129733}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 259949.32 | 259949.32 | 259949.32 | 259949.32 | 259949.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-57, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:259949.32, importe_modificado:259949.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2187404/proyecto_INICIO, 2187404/proyecto_PROCESO, 2187404/proyecto_FIN, 2187404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220302113297 | Proyecto de inversión | 407434.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407434.29, modificado:407434.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COAMILA - 133096 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 133096 | S | 115 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:PEATONAL CAMINO REAL RANCHERIA COAMILA, 79878 COAMILA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE UN CAMINO DE TERRACERÍA O VEREDA QUE LOS VECINOS BENEFICIARON UTILIZAN DE AÑOS SÓLO PA, lon:-98.909449, lat:21.490838}} | 2022-05-16 | 2022-06-04 | 407434.29 | 407434.29 | 407434.29 | 407434.29 | 407434.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-25, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:407434.29, importe_modificado:407434.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2113297/proyecto_INICIO, 2113297/proyecto_PROCESO, 2113297/proyecto_FIN, 2113297/proyecto_PROCESO, 2113297/proyecto_FIN, 2113297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402168688 | Proyecto de inversión | 273547.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273547.49, modificado:273547.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD LAS MESAS - 287045 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 287045 | S | 275 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CALLE DOMINGO HERNÁNDEZ RANCHERIA LAS MESAS, 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LEOPOLDINO O SANTOS, CALLE MELESIO SANCHEZ LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE LAS M, lon:-98.855761, lat:21.526125}} | 2022-09-12 | 2022-11-22 | 273547.49 | 273547.49 | 273547.49 | 273547.49 | 273547.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-49, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:273547.49, importe_modificado:273547.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:330.0}} | {2168688/proyecto_FIN, 2168688/proyecto_PROCESO, 2168688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402172721 | Acción | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 306832 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 306832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:130500.0, importe_modificado:130500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2172721/proyecto_FIN, 2172721/proyecto_PROCESO, 2172721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402183720 | Acción | 46701.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46701.6, modificado:46701.6}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 348154 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 348154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 46701.6 | 46701.6 | 46701.6 | 46701.6 | 46701.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/SERV-51, contratista:JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:46701.6, importe_modificado:46701.6}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2183720/proyecto_INICIO, 2183720/proyecto_FIN, 2183720/proyecto_PROCESO, 2183720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402189276 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:256860.3}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD MOYOTLA - 365274 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 365274 | S | 203 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:PEATONAL CAMINO RIBERA DEL ARROYO RANCHERIA MOYOTLA, 79864 MOYOTLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - MOYOTLA Y , LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MOYOTLA UBICADO A 4.4 KM, lon:-98.91363916, lat:21.51481109}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 256860.3 | 256860.3 | 256860.3 | 256860.3 | 256860.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-58, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:256860.3, importe_modificado:256860.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2189276/proyecto_INICIO, 2189276/proyecto_PROCESO, 2189276/proyecto_FIN, 2189276/proyecto_PROCESO, 2189276/proyecto_FIN, 2189276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402158712 | Proyecto de inversión | 434114.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434114.08, modificado:434114.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD SAN ANDRÉS - 233954 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 233954 | S | 183 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO COXCATLAN - TLAPANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN ANDRÉS, 79871 SAN ANDRÉS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE CONDUCE DE CO, lon:-98.888889, lat:21.539946}} | 2022-09-15 | 2022-10-14 | 434114.08 | 434114.08 | 434114.08 | 434114.08 | 434114.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-38, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:434114.08, importe_modificado:434114.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {2158712/proyecto_PROCESO, 2158712/proyecto_FIN, 2158712/proyecto_PROCESO, 2158712/proyecto_FIN, 2158712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402163249 | Proyecto de inversión | 517674.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517674.46, modificado:517674.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COXCATLÁN, BARRIO TEPETZINTLA DOS - 258180 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 258180 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AURELIO MANRIQUE BARRIO BARRIO TEPETZINTLA DOS, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y , LOS TRABAJOS SE REALIZAN PRINCIPALMENTE SOBRE LA RIVERA DEL ARROYO QUE CORRE PARALELO A LA, lon:-98.901113, lat:21.54099}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 517674.46 | 517674.46 | 517674.46 | 517674.46 | 517674.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-48, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:517674.46, importe_modificado:517674.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:701.0}} | {2163249/proyecto_INICIO, 2163249/proyecto_FIN, 2163249/proyecto_INICIO, 2163249/proyecto_PROCESO, 2163249/proyecto_FIN, 2163249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402168840 | Proyecto de inversión | 129086.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129086.43, modificado:129086.43}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD SAN PABLO PRIMERO - 287973 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 287973 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:63.4, meta_modificada:63.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO A PARCELAS COMUNALES RANCHERIA SAN PABLO PRIMERO, 79861 SAN PABLO PRIMERO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COXCATLAN - HUEHUETLAN Y , LOS TRABAJOS SE UBICAN EN UNA VIVIENDA SOBRE EL CAMINO A PARCELAS COMU, lon:-98.93652, lat:21.544042}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 129086.43 | 129086.43 | 129086.43 | 129086.43 | 129086.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-52, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:129086.43, importe_modificado:129086.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:63.4}} | {2168840/proyecto_PROCESO, 2168840/proyecto_INICIO, 2168840/proyecto_FIN, 2168840/proyecto_PROCESO, 2168840/proyecto_FIN, 2168840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402189539 | Proyecto de inversión | 422696.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422696.35, modificado:420667.47}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD MAHUAJCO - 366049 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 366049 | S | 185 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:CALLE CARRETERA COXCATLAN HUEHUETLAN RANCHERIA MAHUAJCO, 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MAHUAJCO PRINCIPALMENTE SOBRE LA CARRETERA COXCATLÁNHUEHUETLA, lon:-98.94270257, lat:21.52679854}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 420667.47 | 420667.47 | 420667.47 | 420667.47 | 420667.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-55, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:420667.46, importe_modificado:420667.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2189539/proyecto_FIN, 2189539/proyecto_INICIO, 2189539/proyecto_FIN, 2189539/proyecto_PROCESO, 2189539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220302119508 | Proyecto de inversión | 655904.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655904.98, modificado:655904.98}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COLALTITLA - 159306 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 159306 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL COLALTITLA - CUAYO PIAXTLA RANCHERIA COLALTITLA, 79860 COLALTITLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COLALTITLA - CUAYO PIAXTLA Y , LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE COLALTITLA PARTIEND, lon:-98.913815, lat:21.555733}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 655904.98 | 655904.98 | 655904.98 | 655904.98 | 655904.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-37, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:655904.98, importe_modificado:655904.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:819.0}} | {2119508/proyecto_INICIO, 2119508/proyecto_FIN, 2119508/proyecto_PROCESO, 2119508/proyecto_FIN, 2119508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402167755 | Proyecto de inversión | 1399840.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399840.89, modificado:1399840.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN COXCATLÁN, LOCALIDAD COMUNIDAD CALMECAYO - 282467 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 282467 | S | 275 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO COMUNIDAD CALMECAYO - LAS MESAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 RANCHERIA COMUNIDAD CALMECAYO, 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COXCATLAN - LAS MESAS Y , LOS TRABAJOS SE REALI, lon:-98.86605, lat:21.523392}} | 2022-09-20 | 2022-11-03 | 1399840.89 | 1399840.89 | 1399840.89 | 1399840.89 | 1399840.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-46, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1399840.89, importe_modificado:1399840.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {2167755/proyecto_PROCESO, 2167755/proyecto_INICIO, 2167755/proyecto_PROCESO, 2167755/proyecto_FIN, 2167755/proyecto_INICIO, 2167755/proyecto_FIN, 2167755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | SLP220402169086 | Proyecto de inversión | 1099871.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099871.65, modificado:1099871.65}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COXCATLAN, LOCALIDAD BARRIO EL ZOCOTE - 289413 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 289413 | S | 96 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL BARRIO EL ZOCOTE, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JASMIN Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE CLAVEL Y CALLE JASMIN YA QUE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN ESE TRAYECTO EN EL BARRIO EL , lon:-98.910129, lat:21.54236}} | 2022-09-14 | 2022-10-12 | 1099871.65 | 1099871.65 | 1099871.65 | 1099871.65 | 1099871.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2022/FISM/AD-44, contratista:JULIO VILLASANA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:994300.86, importe_modificado:994300.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:478.0}} | {2169086/proyecto_FIN, 2169086/proyecto_INICIO, 2169086/proyecto_FIN, 2169086/proyecto_PROCESO, 2169086/proyecto_INICIO, 2169086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SLP220202081119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517608.63 | 517608.63
SLP220302113402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152549.36 | 152549.36
SLP220402168625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299796.28 | 299796.28
SLP220402183659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54137.2 | 54137.2
SLP220202081097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810238.83 | 810238.83
SLP220402159170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441290.3 | 441290.3
SLP220402159469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399067.16 | 1399067.16
SLP220402169120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293436.33 | 1293436.33
SLP220402177947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398089.88 | 1398089.88
SLP220402183640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55448 | 55448
SLP220402187533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 235219.27
SLP220202071664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287100 | 287100
SLP220302113501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740920.68 | 895087.42
SLP220402159674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1438209.25 | 1438209.25
SLP220402159822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855057.34 | 855057.34
SLP220402172731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104400 | 104400
SLP220402185403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9598908.93 | 9598908.93
SLP220402185403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
SLP220402183702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51991.2 | 51991.2
SLP220402183712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54462 | 54462
SLP220202080633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799258.78 | 1118436.05
SLP220402160281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249902.98 | 249902.98
SLP220402187404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 259949.32
SLP220302113297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407434.29 | 407434.29
SLP220402168688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273547.49 | 273547.49
SLP220402172721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130500 | 130500
SLP220402183720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46701.6 | 46701.6
SLP220402189276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 256860.3
SLP220402158712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434114.08 | 434114.08
SLP220402163249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517674.46 | 517674.46
SLP220402168840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129086.43 | 129086.43
SLP220402189539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422696.35 | 420667.47
SLP220302119508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655904.98 | 655904.98
SLP220402167755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399840.89 | 1399840.89
SLP220402169086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099871.65 | 1099871.65

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP220202081119 | Conexione(s) | 9 | 9
SLP220302113402 | Toma(s) | 30 | 30
SLP220402168625 | Metros lineales | 75 | 75
SLP220402183659 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220202081097 | Conexione(s) | 9 | 9
SLP220402159170 | Metros lineales | 550 | 550
SLP220402159469 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
SLP220402169120 | Metros lineales | 650 | 650
SLP220402177947 | Metros lineales | 350.3 | 350.3
SLP220402183640 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220402187533 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP220202071664 | Vehículos | 1 | 1
SLP220302113501 | Metros lineales | 164 | 164
SLP220402159674 | Conexione(s) | 16 | 16
SLP220402159822 | Metros lineales | 766 | 766
SLP220402172731 | Vehículos | 1 | 1
SLP220402185403 | Kilómetro lineal | 2.3 | 2.3
SLP220402183702 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220402183712 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220202080633 | Metros cuadrados de construcción | 54 | 54
SLP220402160281 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
SLP220402187404 | Pozo(s) | 1 | 1
SLP220302113297 | Metros lineales | 350 | 350
SLP220402168688 | Piezas | 330 | 330
SLP220402172721 | Vehículos | 1 | 1
SLP220402183720 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP220402189276 | Metros lineales | 200 | 200
SLP220402158712 | Metros Cuadrados | 408 | 408
SLP220402163249 | Metros lineales | 701 | 701
SLP220402168840 | Metros cuadrados de construcción | 63.4 | 63.4
SLP220402189539 | Metros lineales | 325 | 325
SLP220302119508 | Metros lineales | 819 | 819
SLP220402167755 | Metros lineales | 1350 | 1350
SLP220402169086 | Metros lineales | 478 | 478

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP220202081119 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tampuchón | CALLE ACAYO RANCHERIA TAMPUCHÓN, 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COXCATLÁN - TAMPUCHÓN Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN EL BARRIO ACAYO SOBRE EL CAMINO COXCATLÁNTAMPUCHÓN, EN LA LOCALIDAD DE | -98.952 | 21.5115
SLP220302113402 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Bernal | CALLE SAN BERNAL - IXTIAMEL RANCHERIA SAN BERNAL, 79871 SAN BERNAL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA CALLE SAN BERNAL IXTIAMEL Y TERRACERIAS SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNAL MUNI | -98.8944 | 21.5183
SLP220402168625 | San Luis Potosí | Coxcatlán | El Zapote | CAMINO TRAMO COXCATLAN - HUEHUETLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERIA EL ZAPOTE, 79867 EL ZAPOTE, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y BOMBEO EN LA LOCA | -98.9287 | 21.5292
SLP220402183659 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP220202081097 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coamila | CALLE REFORMA RANCHERIA COAMILA, 79878 COAMILA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE COXCATLÁN - AXTLA Y , LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN EN LA CALLE REFORMA PARALELA A LA CARRETERA COXCATLÁN AXTLA EN LA LOCALIDAD DE COAMILA, MU | -98.9099 | 21.4911
SLP220402159170 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TAZAQUIL, 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN PIRNCIPALMENTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO OLIMPA Y EN RAMALES SIN NOMBRE EN EL BARRIO OLIMPA EN LA | -98.9442 | 21.4944
SLP220402159469 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | TERRACERÍA TRAMO COXCATLAN - EL SABINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA COMUNIDAD TEPETZINTLA, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AURELIO MANRIQUE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL CAMIN | -98.8975 | 21.542
SLP220402169120 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio Pacula | CALLE GUILLERMO PRIETO BARRIO PACULA, 79860 BARRIO PACULA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO COXCATLÁN LOS CARRIZOS EN EL BARRIO PACULA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE | -98.9002 | 21.5443
SLP220402177947 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES BARRIO LA CAROLINA, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE AURELIO MANRIQUE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN PRINCIPALMENTE SOBRE LA RIVERA DEL ARROYO DEL BARRIO LA CAROLINA PARTIEND | -98.9021 | 21.5413
SLP220402183640 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP220402187533 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Comunidad Calmecayo | PEATONAL ARROYUELO RANCHERIA COMUNIDAD CALMECAYO, 79879 COMUNIDAD CALMECAYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EL PUNTO DE UBICACIÓN DEL POZO PROFUNDO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS ES | -98.875 | 21.5274
SLP220202071664 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP220302113501 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE AURELIO MANRIQUE BARRIO LA CAROLINA, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN BARRIO LA CAROLINA SOBRE LA CALLE AURELIO MANRIQUE DESDE EL ENTRONQUE | -98.9017 | 21.5403
SLP220402159674 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tepotzuapa Primera Sección | TERRACERÍA TRAMO COXCATLAN - BARRIO PETROLERO, TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 200 BARRIO POZO PETROLERO, 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REA | -98.9304 | 21.4696
SLP220402159822 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajuatitla Primera Sección | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, 79864 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 4.0 KM AL SURESTE DESDE LA ZO | -98.9109 | 21.5163
SLP220402172731 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP220402185403 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Francisco | CARRETERA ESTATAL LIBRE XX TRAMO COXCATLÁN - AXTLA KILÓMETRO 11 + 600 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 79878 SAN FRANCISCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO CRUCERO DE TEPOTZUAPA Y CAMINO BARRIO CUAYO AXTLA, LOS TRABAJOS SE E | -98.9068 | 21.4867
SLP220402183702 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP220402183712 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP220202080633 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | ANDADOR MERCADO - UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO COXCATLÁN CENTRO, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE AMADO NERVO, LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE EL ANDADOR O ACCESO AL MERCADO MUNICIPAL | -98.9028 | 21.5416
SLP220402160281 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Xocoyo | TERRACERÍA TRAMO COXCATLAN - XOCOYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 6 RANCHERIA XOCOYO, 79879 XOCOYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE CONDUCE DE EJIDO LAS MESAS | -98.8615 | 21.5311
SLP220402187404 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ejido Calmecayo | TERRACERÍA TRAMO EJIDO CALMECAYO - LA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO EJIDO CALMECAYO, 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE TERRACERIA CAMINO A POCHOTITLA Y , EL PUNTO DE UBICACIÓN DEL P | -98.871 | 21.513
SLP220302113297 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coamila | PEATONAL CAMINO REAL RANCHERIA COAMILA, 79878 COAMILA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE UN CAMINO DE TERRACERÍA O VEREDA QUE LOS VECINOS BENEFICIARON UTILIZAN DE AÑOS SÓLO PA | -98.9094 | 21.4908
SLP220402168688 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Las Mesas | CALLE DOMINGO HERNÁNDEZ RANCHERIA LAS MESAS, 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LEOPOLDINO O SANTOS, CALLE MELESIO SANCHEZ LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE LAS M | -98.8558 | 21.5261
SLP220402172721 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP220402183720 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP220402189276 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Moyotla | PEATONAL CAMINO RIBERA DEL ARROYO RANCHERIA MOYOTLA, 79864 MOYOTLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - MOYOTLA Y , LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MOYOTLA UBICADO A 4.4 KM | -98.9136 | 21.5148
SLP220402158712 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Andrés | TERRACERÍA TRAMO COXCATLAN - TLAPANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN ANDRÉS, 79871 SAN ANDRÉS, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE CONDUCE DE CO | -98.8889 | 21.5399
SLP220402163249 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE AURELIO MANRIQUE BARRIO BARRIO TEPETZINTLA DOS, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y , LOS TRABAJOS SE REALIZAN PRINCIPALMENTE SOBRE LA RIVERA DEL ARROYO QUE CORRE PARALELO A LA | -98.9011 | 21.541
SLP220402168840 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Pablo Primero | CALLE CAMINO A PARCELAS COMUNALES RANCHERIA SAN PABLO PRIMERO, 79861 SAN PABLO PRIMERO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COXCATLAN - HUEHUETLAN Y , LOS TRABAJOS SE UBICAN EN UNA VIVIENDA SOBRE EL CAMINO A PARCELAS COMU | -98.9365 | 21.544
SLP220402189539 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Mahuajco | CALLE CARRETERA COXCATLAN HUEHUETLAN RANCHERIA MAHUAJCO, 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MAHUAJCO PRINCIPALMENTE SOBRE LA CARRETERA COXCATLÁNHUEHUETLA | -98.9427 | 21.5268
SLP220302119508 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Colaltitla | CALLE PRINCIPAL COLALTITLA - CUAYO PIAXTLA RANCHERIA COLALTITLA, 79860 COLALTITLA, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COLALTITLA - CUAYO PIAXTLA Y , LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE COLALTITLA PARTIEND | -98.9138 | 21.5557
SLP220402167755 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ejido Calmecayo | TERRACERÍA TRAMO COMUNIDAD CALMECAYO - LAS MESAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 RANCHERIA COMUNIDAD CALMECAYO, 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO COXCATLAN - LAS MESAS Y , LOS TRABAJOS SE REALI | -98.8661 | 21.5234
SLP220402169086 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | CALLE CLAVEL BARRIO EL ZOCOTE, 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JASMIN Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE CLAVEL Y CALLE JASMIN YA QUE LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN ESE TRAYECTO EN EL BARRIO EL | -98.9101 | 21.5424

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP220202081119 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-21 | MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 517608.63 | 517608.63
SLP220302113402 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-27 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 152549.36 | 152549.36
SLP220402168625 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-50 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 299796.28 | 299796.28
SLP220402183659 | Servicios | COXCA/2022/FISM/SERV-48 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 54137.2 | 54137.2
SLP220202081097 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-20 | MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 810238.83 | 810238.83
SLP220402159170 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-39 | JULIO VILLASANA MARTINEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 441290.3 | 441290.3
SLP220402159469 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-40 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1399067.16 | 1399067.16
SLP220402169120 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-45 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1293436.33 | 1293436.33
SLP220402177947 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-54 | CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1398089.88 | 1398089.88
SLP220402183640 | Servicios | COXCA/2022/FISM/SERV-47 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 55448 | 55448.0
SLP220402187533 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-53 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 235219.27 | 235219.27
SLP220202071664 | Arrendamientos | COXCA/2022/FISM/ARRE-01 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 287100 | 287100.0
SLP220302113501 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-29 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 740920.68 | 895087.42
SLP220402159674 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-41 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1438209.25 | 1438209.25
SLP220402159822 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-42 | PABLO ALBERTO CHAVEZ AGUAYO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 855057.34 | 855057.34
SLP220402172731 | Administración directa | 124849 |  | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 104400 | 104400.0
SLP220402185403 | Obra | SEDESORE-FISE-UAJ-013-2022 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 11598908.93 | 1.159890893E7
SLP220402183702 | Servicios | COXCA/2022/FISM/SERV-49 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 51991.2 | 51991.2
SLP220402183712 | Servicios | COXCA/2022/FISM/SERV-50 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 54462 | 54462.0
SLP220202080633 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-16 | MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 799258.78 | 799258.78
SLP220402160281 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-47 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 249902.98 | 249902.98
SLP220402187404 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-57 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 259949.32 | 259949.32
SLP220302113297 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-25 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 407434.29 | 407434.29
SLP220402168688 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-49 | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MK S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 273547.49 | 273547.49
SLP220402172721 | Administración directa | 124848 |  | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 130500 | 130500.0
SLP220402183720 | Servicios | COXCA/2022/FISM/SERV-51 | JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 46701.6 | 46701.6
SLP220402189276 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-58 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 256860.3 | 256860.3
SLP220402158712 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-38 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 434114.08 | 434114.08
SLP220402163249 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-48 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 517674.46 | 517674.46
SLP220402168840 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-52 | JULIO VILLASANA MARTINEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 129086.43 | 129086.43
SLP220402189539 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-55 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 420667.46 | 420667.46
SLP220302119508 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-37 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 655904.98 | 655904.98
SLP220402167755 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-46 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1399840.89 | 1399840.89
SLP220402169086 | Obra | COXCA/2022/FISM/AD-44 | JULIO VILLASANA MARTINEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 994300.86 | 994300.86

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP220202081119 | 2022 | 4 | Conexione(s) | 9 | 9 | 9 | 100
SLP220302113402 | 2022 | 4 | Toma(s) | 30 | 30 | 30 | 100
SLP220402168625 | 2022 | 4 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
SLP220402183659 | 2022 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220202081097 | 2022 | 4 | Conexione(s) | 9 | 9 | 9 | 100
SLP220402159170 | 2022 | 4 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
SLP220402159469 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 1350 | 100
SLP220402169120 | 2022 | 4 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100
SLP220402177947 | 2022 | 4 | Metros lineales | 350.3 | 350.3 | 350.3 | 100
SLP220402183640 | 2022 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402187533 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220202071664 | 2022 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302113501 | 2022 | 4 | Metros lineales | 164 | 164 | 164 | 100
SLP220402159674 | 2022 | 4 | Conexione(s) | 16 | 16 | 16 | 100
SLP220402159822 | 2022 | 4 | Metros lineales | 766 | 766 | 766 | 100
SLP220402172731 | 2022 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402185403 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 100
SLP220402183702 | 2022 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402183712 | 2022 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220202080633 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 54 | 54 | 54 | 100
SLP220402160281 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 4800 | 100
SLP220402187404 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220302113297 | 2022 | 4 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
SLP220402168688 | 2022 | 4 | Piezas | 330 | 330 | 330 | 100
SLP220402172721 | 2022 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402183720 | 2022 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP220402189276 | 2022 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
SLP220402158712 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 408 | 408 | 408 | 100
SLP220402163249 | 2022 | 4 | Metros lineales | 701 | 701 | 701 | 100
SLP220402168840 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 100
SLP220402189539 | 2022 | 4 | Metros lineales | 325 | 325 | 325 | 100
SLP220302119508 | 2022 | 4 | Metros lineales | 819 | 819 | 819 | 100
SLP220402167755 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1350 | 1350 | 1350 | 100
SLP220402169086 | 2022 | 4 | Metros lineales | 478 | 478 | 478 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".